## 总览
化工二期项目数据对接进度跟踪表
所属处室 | 所属系统 | 所属数据库 | 表数量 | 已对接数量 | 未对接原因说明 | 视图数量 | 已对接数量 | 未对接原因说明 | 有数据字典的表数量
后勤处 | 一卡通系统 | SCHOOL | 234 | 29 | 没有数据字典 | 3 | 0 |  | 29
国资处 | 采资一体化 | SEC_ACCEPTANCE | 32 |  | 没有数据字典 154 | 0 |  |  |  | 部分表，单表字段超过mysql最大上限
|  | SEC_ASSETS | 266 |  |  | 5 |  | 3个无效(无法打开)
|  | SEC_ASSETS7 |  |  |  | 6 |  | 1个无效(无法打开)
|  | SEC_ASSETS_BUSINESS | 8 |  |  | 0
|  | SEC_BACKUP | 1 |  |  | 0
|  | SEC_BASE | 307 |  |  | 6 |  | 3个无效(无法打开)
|  | SEC_BL_ASSETS | 118 |  |  | 16 |  | 9个无效(无法打开)
|  | SEC_CONTRACT | 53 |  |  | 0
|  | SEC_DEC_HG |  |  |  | 1
|  | SEC_IMPORT | 21 |  |  | 0
|  | SEC_MONITOR | 2 |  |  | 0
|  | SEC_PSMS | 300 |  |  | 4 |  | 3个无效(无法打开)
图书馆 | 汇文系统 | LIBSYS | 2 | 2 |  | 27 | 16
学工处 | 迎新系统 | syt_yxxt_yiban | 149 | 95 | 没有数据字典 | 1
| 学工系统 | HGXY_XG | 893 | 118 | 没有数据字典 | 5
教务处 | 工学云 | gxy_datasync_12675 | 30 | 30 |  | 4
| 超星 | statistics | 19 | 19 |  | 4
| 教务系统 | JW_USER | 2831 | 1 | 没有数据字典 | 126 |  | 3个无效(无法打开)
|  | ZFJWSGX | 0 |  |  | 33
|  | ZFSOFT_CHG_JW | 0 |  |  | 1
|  | ZJK_USER | 0 |  |  | 16 |  | 3个无效(无法打开)
科技处 | 知网-科研管理系统 | pms | 455 | 245 | 没有数据字典 | 28
财务处 | 预算绩效管理系统 | ys_hgzyxy | 0 |  | 没有数据字典 | 9 | 9
| 内控审批系统 | UAP | 55 |  | 没有数据字典 | 1 | 1
网络中心 | 接入认证SAM+ | SAMDB | 328 | 1 | 没有数据字典 | 1
|  | DQS_MAIN | 32 |  | 没有数据字典 | 6
|  | DQS_PROJECTS | 1 |  | 没有数据字典 | 0
|  | DQS_STAGING_DATE | 0 |  | 没有数据字典 | 0
| 统一身份认证系统 | USR_MINOS | 1 | 1 |  | 1 | 1

## 图书馆-汇文系统-LIBSYS
|  | 源系统 | [7 empty] | 目标系统
序号(*) | ETL资源名称(*) | 源系统名称(*) | 源系统库名或Schema(*) | 源系统表英文名称(*) | 源系统表中文名称 | 采集方式(*) | 增量采集条件 | 采集频率 | 触发时间 | 目标系统名称(*) | 目标系统库名或Schema(*) | 目标系统接口表英文名称(*) | 目标系统接口表中文名称 | 加载策略(*) | 增量回退条件
1 | BMXX_INFO | 图书管理管理系统 | LIBSYS | BMXX_INFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BMXX_INFO |  | 全量
2 | ODS_QKJBSJ | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_QKJBSJ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_QKJBSJ |  | 全量
3 | ODS_TSG_DZZTDM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSG_DZZTDM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSG_DZZTDM |  | 全量
4 | ODS_TSG_TSZTM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSG_TSZTM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSG_TSZTM |  | 全量
5 | ODS_TSG_JYRYLBM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSG_JYRYLBM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSG_JYRYLBM |  | 全量
6 | ODS_TSG_DZJBXX | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSG_DZJBXX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSG_DZJBXX |  | 全量
7 | ODS_TSG_WXLXM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSG_WXLXM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSG_WXLXM |  | 全量
8 | ODS_TSG_ZDM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSG_ZDM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSG_ZDM |  | 全量
9 | ODS_TSG_YZM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSG_YZM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSG_YZM |  | 全量
10 | ODS_TSG_ZJZTDM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSG_ZJZTDM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSG_ZJZTDM |  | 全量
11 | ODS_TSJYSJ | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSJYSJ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSJYSJ |  | 全量
12 | ODS_TSJBSJ | 图书管理管理系统 | LIBSYS | ODS_TSJBSJ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ODS_TSJBSJ |  | 全量
13 | RYXX_INFO | 图书管理管理系统 | LIBSYS | RYXX_INFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | RYXX_INFO |  | 全量
14 | T_DZLXDM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_DZLXDM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_DZLXDM |  | 全量
15 | T_GCDM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_GCDM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_GCDM |  | 全量
16 | T_TS_DZ | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_DZ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_DZ |  | 全量
17 | T_TS | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS |  | 全量
18 | T_TS_JY | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_JY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_JY |  | 全量
19 | T_TS_DZJG | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_DZJG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_DZJG |  | 全量
20 | T_TS_JYALL | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_JYALL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_JYALL |  | 全量
21 | T_TS_JYLS | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_JYLS |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_JYLS |  | 全量
22 | T_TS_QF | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_QF |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_QF |  | 全量
23 | T_TS_QK | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_QK |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_QK |  | 全量
24 | T_TS_WT | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_WT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_WT |  | 全量
25 | T_TS_QK_ORDER | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_QK_ORDER |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_QK_ORDER |  | 全量
26 | T_TS_YY | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_YY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_YY |  | 全量
27 | T_TS_WZ | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_WZ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_WZ |  | 全量
28 | T_WZDM | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_WZDM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_WZDM |  | 全量
29 | T_TS_YSPC | 图书管理管理系统 | LIBSYS | T_TS_YSPC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | T_TS_YSPC |  | 全量

## 后勤处-一卡通系统-SCHOOL
序号(*) | ETL资源名称(*) | 源系统名称(*) | 源系统库名或Schema(*) | 源系统表英文名称(*) | 源系统表中文名称 | 采集方式(*) | 增量采集条件 | 采集频率 | 触发时间 | 目标系统名称(*) | 目标系统库名或Schema(*) | 目标系统接口表英文名称(*) | 目标系统接口表中文名称 | 加载策略(*) | 增量回退条件
9 | ACCOUNT | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCOUNT |  | 全量
25 | BLACKINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | BLACKINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BLACKINFO |  | 全量
26 | BRANCH | 一卡通数据库 | SCHOOL | BRANCH |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BRANCH |  | 全量
30 | CHECKLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | CHECKLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CHECKLIST |  | 全量
34 | CONFIGINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | CONFIGINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CONFIGINFO |  | 全量
39 | CSZD | 一卡通数据库 | SCHOOL | CSZD |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CSZD |  | 全量
40 | CZYQX | 一卡通数据库 | SCHOOL | CZYQX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CZYQX |  | 全量
41 | CLOSE | 一卡通数据库 | SCHOOL | CLOSE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CLOSE |  | 全量
44 | DAYREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | DAYREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | DAYREPORT |  | 全量
47 | DEPTREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | DEPTREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | DEPTREPORT |  | 全量
49 | FEE | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEE |  | 全量
81 | HISTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | HISTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | HISTRJN |  | 全量
90 | LOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | LOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | LOG |  | 全量
93 | MESSAGE | 一卡通数据库 | SCHOOL | MESSAGE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MESSAGE |  | 全量
96 | MHISTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | MHISTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MHISTRJN |  | 全量
97 | OPENINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | OPENINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | OPENINFO |  | 全量
98 | MERCACC | 一卡通数据库 | SCHOOL | MERCACC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MERCACC |  | 全量
102 | OPERATOR | 一卡通数据库 | SCHOOL | OPERATOR |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | OPERATOR |  | 全量
115 | SCHOOLCODE | 一卡通数据库 | SCHOOL | SCHOOLCODE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SCHOOLCODE |  | 全量
117 | QSBB | 一卡通数据库 | SCHOOL | QSBB |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | QSBB |  | 全量
120 | SFMX | 一卡通数据库 | SCHOOL | SFMX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SFMX |  | 全量
154 | SUBJECT | 一卡通数据库 | SCHOOL | SUBJECT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SUBJECT |  | 全量
158 | SUBJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | SUBJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SUBJN |  | 全量
160 | SYSREGISTER | 一卡通数据库 | SCHOOL | SYSREGISTER |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SYSREGISTER |  | 全量
161 | SYSREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | SYSREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SYSREPORT |  | 全量
197 | TRCD | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRCD |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRCD |  | 全量
200 | TTRJ | 一卡通数据库 | SCHOOL | TTRJ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TTRJ |  | 全量
208 | TRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRJN |  | 全量
226 | XFZKL | 一卡通数据库 | SCHOOL | XFZKL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | XFZKL |  | 全量
1 | ACCCONFIG | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCCONFIG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCCONFIG |  | 全量
2 | ACCCANCEL | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCCANCEL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCCANCEL |  | 全量
3 | ACCDIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCDIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCDIST |  | 全量
4 | ACCIDX | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCIDX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCIDX |  | 全量
5 | ACCINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCINFO |  | 全量
6 | ACCINFO_DORMANCY | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCINFO_DORMANCY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCINFO_DORMANCY |  | 全量
7 | ACCLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCLIST |  | 全量
8 | ACCOUNTEXT | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCOUNTEXT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCOUNTEXT |  | 全量
10 | ACCOUNTEXT2 | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCOUNTEXT2 |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCOUNTEXT2 |  | 全量
11 | ACCTYPE | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCTYPE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCTYPE |  | 全量
12 | ALIPAY_ACCOUNT | 一卡通数据库 | SCHOOL | ALIPAY_ACCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ALIPAY_ACCOUNT |  | 全量
13 | ALIPAY_DETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | ALIPAY_DETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ALIPAY_DETAIL |  | 全量
14 | ALIPAY_DETAIL_1469423771 | 一卡通数据库 | SCHOOL | ALIPAY_DETAIL_1469423771 |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ALIPAY_DETAIL_1469423771 |  | 全量
15 | ACCOUNT_DORMANCY | 一卡通数据库 | SCHOOL | ACCOUNT_DORMANCY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCOUNT_DORMANCY |  | 全量
16 | ALIPAY_LICENSE | 一卡通数据库 | SCHOOL | ALIPAY_LICENSE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ALIPAY_LICENSE |  | 全量
17 | ALLPOSREGINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | ALLPOSREGINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ALLPOSREGINFO |  | 全量
18 | ALIPAY_DETAIL_1508138795 | 一卡通数据库 | SCHOOL | ALIPAY_DETAIL_1508138795 |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ALIPAY_DETAIL_1508138795 |  | 全量
19 | BANKCONFIG | 一卡通数据库 | SCHOOL | BANKCONFIG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BANKCONFIG |  | 全量
20 | BILLCANCELINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | BILLCANCELINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BILLCANCELINFO |  | 全量
21 | ALIPAY_DETAIL_TMP | 一卡通数据库 | SCHOOL | ALIPAY_DETAIL_TMP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ALIPAY_DETAIL_TMP |  | 全量
22 | BATCHINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | BATCHINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BATCHINFO |  | 全量
23 | BANKFEEINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | BANKFEEINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BANKFEEINFO |  | 全量
24 | BILLTYPE | 一卡通数据库 | SCHOOL | BILLTYPE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BILLTYPE |  | 全量
27 | BILLINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | BILLINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BILLINFO |  | 全量
28 | BILLUSEINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | BILLUSEINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BILLUSEINFO |  | 全量
29 | BSDLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | BSDLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | BSDLIST |  | 全量
31 | CARDTYPEINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | CARDTYPEINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CARDTYPEINFO |  | 全量
32 | CHINAMOBILE | 一卡通数据库 | SCHOOL | CHINAMOBILE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CHINAMOBILE |  | 全量
33 | CMAPPIDX | 一卡通数据库 | SCHOOL | CMAPPIDX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CMAPPIDX |  | 全量
35 | COPERATOR | 一卡通数据库 | SCHOOL | COPERATOR |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | COPERATOR |  | 全量
36 | CHECKREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | CHECKREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CHECKREPORT |  | 全量
37 | CONTACTIC | 一卡通数据库 | SCHOOL | CONTACTIC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CONTACTIC |  | 全量
38 | CONSUMEREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | CONSUMEREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CONSUMEREPORT |  | 全量
42 | DATABKUPLOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | DATABKUPLOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | DATABKUPLOG |  | 全量
43 | CTRJNREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | CTRJNREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CTRJNREPORT |  | 全量
45 | DAYSUMLOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | DAYSUMLOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | DAYSUMLOG |  | 全量
46 | DORACCLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | DORACCLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | DORACCLIST |  | 全量
48 | CTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | CTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | CTRJN |  | 全量
50 | FEEITEMTYPE | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEEITEMTYPE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEEITEMTYPE |  | 全量
51 | FEEMODE | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEEMODE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEEMODE |  | 全量
52 | FEEITEM | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEEITEM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEEITEM |  | 全量
53 | FEEPARAMS | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEEPARAMS |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEEPARAMS |  | 全量
54 | FEEOPERATOR | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEEOPERATOR |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEEOPERATOR |  | 全量
55 | FEEFLOW | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEEFLOW |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEEFLOW |  | 全量
56 | FEEREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEEREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEEREPORT |  | 全量
57 | FEEREPORT2 | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEEREPORT2 |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEEREPORT2 |  | 全量
58 | FEETOMERC | 一卡通数据库 | SCHOOL | FEETOMERC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FEETOMERC |  | 全量
59 | GATEWAY_HOLIDAY | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_HOLIDAY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_HOLIDAY |  | 全量
60 | GATEWAY_JOBPRIVILEGER | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_JOBPRIVILEGER |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_JOBPRIVILEGER |  | 全量
61 | GATEWAY_HOLIDAYID | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_HOLIDAYID |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_HOLIDAYID |  | 全量
62 | GATEWAY_CFGINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_CFGINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_CFGINFO |  | 全量
63 | GATEWAY_MASTERSLAVE | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_MASTERSLAVE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_MASTERSLAVE |  | 全量
64 | FTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | FTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FTRJN |  | 全量
65 | GATEWAY_MEALTIME | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_MEALTIME |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_MEALTIME |  | 全量
66 | GATEWAY_MERC | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_MERC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_MERC |  | 全量
67 | GATEWAY_PEOPLEQX | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_PEOPLEQX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_PEOPLEQX |  | 全量
68 | GATEWAY_KEY | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_KEY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_KEY |  | 全量
69 | GATEWAY_PIDQX | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_PIDQX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_PIDQX |  | 全量
70 | GATEWAY_PIDZK | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_PIDZK |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_PIDZK |  | 全量
71 | GATEWAY_RUNINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_RUNINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_RUNINFO |  | 全量
72 | GATEWAY_STATEHISTORYINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_STATEHISTORYINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_STATEHISTORYINFO |  | 全量
73 | GATEWAY_POSLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_POSLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_POSLIST |  | 全量
74 | GATEWAY_POS | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_POS |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_POS |  | 全量
75 | GATEWAY_USERS | 一卡通数据库 | SCHOOL | GATEWAY_USERS |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GATEWAY_USERS |  | 全量
76 | HISLOSTTRJNLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | HISLOSTTRJNLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | HISLOSTTRJNLIST |  | 全量
77 | GTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | GTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GTRJN |  | 全量
78 | HISGTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | HISGTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | HISGTRJN |  | 全量
79 | HISCTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | HISCTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | HISCTRJN |  | 全量
80 | HISACCOUNT | 一卡通数据库 | SCHOOL | HISACCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | HISACCOUNT |  | 全量
82 | JOBPURVIEW | 一卡通数据库 | SCHOOL | JOBPURVIEW |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | JOBPURVIEW |  | 全量
83 | HISSUSPECTFLOW | 一卡通数据库 | SCHOOL | HISSUSPECTFLOW |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | HISSUSPECTFLOW |  | 全量
84 | HISTRJN_M | 一卡通数据库 | SCHOOL | HISTRJN_M |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | HISTRJN_M |  | 全量
85 | JZPZ | 一卡通数据库 | SCHOOL | JZPZ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | JZPZ |  | 全量
86 | LEADER_MERCSORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | LEADER_MERCSORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | LEADER_MERCSORT |  | 全量
87 | LEADER_MERCGROUP | 一卡通数据库 | SCHOOL | LEADER_MERCGROUP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | LEADER_MERCGROUP |  | 全量
88 | HISTRJN_DORMANCY | 一卡通数据库 | SCHOOL | HISTRJN_DORMANCY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | HISTRJN_DORMANCY |  | 全量
89 | KMRJ | 一卡通数据库 | SCHOOL | KMRJ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | KMRJ |  | 全量
91 | LOSTINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | LOSTINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | LOSTINFO |  | 全量
92 | LOSTTRJNLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | LOSTTRJNLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | LOSTTRJNLIST |  | 全量
94 | MFEERATE | 一卡通数据库 | SCHOOL | MFEERATE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MFEERATE |  | 全量
95 | LSHZB | 一卡通数据库 | SCHOOL | LSHZB |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | LSHZB |  | 全量
99 | MHISTRJN_CP | 一卡通数据库 | SCHOOL | MHISTRJN_CP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MHISTRJN_CP |  | 全量
100 | MQSBB | 一卡通数据库 | SCHOOL | MQSBB |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MQSBB |  | 全量
101 | OPERFEEITEM_OLD | 一卡通数据库 | SCHOOL | OPERFEEITEM_OLD |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | OPERFEEITEM_OLD |  | 全量
103 | NTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | NTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | NTRJN |  | 全量
104 | OPERFEEITEM | 一卡通数据库 | SCHOOL | OPERFEEITEM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | OPERFEEITEM |  | 全量
105 | OPERPART | 一卡通数据库 | SCHOOL | OPERPART |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | OPERPART |  | 全量
106 | OPERLOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | OPERLOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | OPERLOG |  | 全量
107 | OPERTEAM | 一卡通数据库 | SCHOOL | OPERTEAM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | OPERTEAM |  | 全量
108 | POSJUHEPAYCONFIG | 一卡通数据库 | SCHOOL | POSJUHEPAYCONFIG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | POSJUHEPAYCONFIG |  | 全量
109 | PAYMENT_ACCOUNT | 一卡通数据库 | SCHOOL | PAYMENT_ACCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | PAYMENT_ACCOUNT |  | 全量
110 | PURSECONFIG | 一卡通数据库 | SCHOOL | PURSECONFIG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | PURSECONFIG |  | 全量
111 | PREPAY_ACCOUNT | 一卡通数据库 | SCHOOL | PREPAY_ACCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | PREPAY_ACCOUNT |  | 全量
112 | SCHOOLAREA | 一卡通数据库 | SCHOOL | SCHOOLAREA |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SCHOOLAREA |  | 全量
113 | PAYMENT_DETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | PAYMENT_DETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | PAYMENT_DETAIL |  | 全量
114 | SCHOOLAREA_TRANSPOSCODE | 一卡通数据库 | SCHOOL | SCHOOLAREA_TRANSPOSCODE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SCHOOLAREA_TRANSPOSCODE |  | 全量
116 | PLAN_TABLE | 一卡通数据库 | SCHOOL | PLAN_TABLE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | PLAN_TABLE |  | 全量
118 | SFMXCAUSE | 一卡通数据库 | SCHOOL | SFMXCAUSE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SFMXCAUSE |  | 全量
119 | SNOTOOPERCODE | 一卡通数据库 | SCHOOL | SNOTOOPERCODE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SNOTOOPERCODE |  | 全量
121 | SFTJ | 一卡通数据库 | SCHOOL | SFTJ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SFTJ |  | 全量
122 | SFMXLOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | SFMXLOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SFMXLOG |  | 全量
123 | SFMXSTD | 一卡通数据库 | SCHOOL | SFMXSTD |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SFMXSTD |  | 全量
124 | SFYDTJ | 一卡通数据库 | SCHOOL | SFYDTJ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SFYDTJ |  | 全量
125 | SOFTGATEWAY_AMOUNTMONEYPLANSET | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_AMOUNTMONEYPLANSET |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_AMOUNTMONEYPLANSET |  | 全量
126 | SOFTGATEWAY_FOODPLAN | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_FOODPLAN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_FOODPLAN |  | 全量
127 | SOFTGATEWAY_FOODPLAN_ID | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_FOODPLAN_ID |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_FOODPLAN_ID |  | 全量
128 | SOFTGATEWAY_AMOUNTPLANSET | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_AMOUNTPLANSET |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_AMOUNTPLANSET |  | 全量
129 | SOFTGATEWAY_CFGINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_CFGINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_CFGINFO |  | 全量
130 | SOFTGATEWAY_GROUP | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_GROUP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_GROUP |  | 全量
131 | SOFTGATEWAY_HOLIDAY | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_HOLIDAY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_HOLIDAY |  | 全量
132 | SOFTGATEWAY_HOLIDAYID | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_HOLIDAYID |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_HOLIDAYID |  | 全量
133 | SOFTGATEWAY_JOBPRIVILEGER | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_JOBPRIVILEGER |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_JOBPRIVILEGER |  | 全量
134 | SOFTGATEWAY_HOLIDAY_DETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_HOLIDAY_DETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_HOLIDAY_DETAIL |  | 全量
135 | SOFTGATEWAY_MERC | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_MERC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_MERC |  | 全量
136 | SOFTGATEWAY_MEALTIME | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_MEALTIME |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_MEALTIME |  | 全量
137 | SOFTGATEWAY_PEOPLEQX | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_PEOPLEQX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_PEOPLEQX |  | 全量
138 | SOFTGATEWAY_PIDQX | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_PIDQX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_PIDQX |  | 全量
139 | SOFTGATEWAY_KEY | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_KEY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_KEY |  | 全量
140 | SOFTGATEWAY_PIDZK | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_PIDZK |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_PIDZK |  | 全量
141 | SOFTGATEWAY_POSGROUP | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_POSGROUP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_POSGROUP |  | 全量
142 | SOFTGATEWAY_VARIETY_ID | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_VARIETY_ID |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_VARIETY_ID |  | 全量
143 | SOFTGATEWAY_VARIETY | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_VARIETY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_VARIETY |  | 全量
144 | SOFTGATEWAY_UPLOAD_APK | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_UPLOAD_APK |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_UPLOAD_APK |  | 全量
145 | SOFTGATEWAY_WL | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_WL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_WL |  | 全量
146 | SOFTGATEWAY_POS | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_POS |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_POS |  | 全量
147 | SOFTGATEWAY_WL_ID | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_WL_ID |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_WL_ID |  | 全量
148 | SOFT_HARD_GATEWAY_SYSTYPE | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFT_HARD_GATEWAY_SYSTYPE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFT_HARD_GATEWAY_SYSTYPE |  | 全量
149 | SOFT_HARD_GATEWAY_OPER_LOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFT_HARD_GATEWAY_OPER_LOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFT_HARD_GATEWAY_OPER_LOG |  | 全量
150 | SOFT_HARD_GATEWAY_USER | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFT_HARD_GATEWAY_USER |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFT_HARD_GATEWAY_USER |  | 全量
151 | SOFT_HARD_GATEWAY_DISCOUNT | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFT_HARD_GATEWAY_DISCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFT_HARD_GATEWAY_DISCOUNT |  | 全量
152 | SSMX | 一卡通数据库 | SCHOOL | SSMX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SSMX |  | 全量
153 | SSMXLOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | SSMXLOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SSMXLOG |  | 全量
155 | SOFTGATEWAY_POSLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | SOFTGATEWAY_POSLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SOFTGATEWAY_POSLIST |  | 全量
156 | SUSPECTFLOWDEF | 一卡通数据库 | SCHOOL | SUSPECTFLOWDEF |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SUSPECTFLOWDEF |  | 全量
157 | SUBREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | SUBREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SUBREPORT |  | 全量
159 | SYSREGISTER_SOFT | 一卡通数据库 | SCHOOL | SYSREGISTER_SOFT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SYSREGISTER_SOFT |  | 全量
162 | TABREPORT_DEPT_PID | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_DEPT_PID |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_DEPT_PID |  | 全量
163 | TABREPORT_MERCDEPT | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_MERCDEPT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_MERCDEPT |  | 全量
164 | SUSPECTFLOW | 一卡通数据库 | SCHOOL | SUSPECTFLOW |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SUSPECTFLOW |  | 全量
165 | TABREPORT_MERC_CARDTYPE | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_MERC_CARDTYPE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_MERC_CARDTYPE |  | 全量
166 | TABREPORT_GRADE | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_GRADE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_GRADE |  | 全量
167 | TABREPORT_MERC_SYSCODE | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_MERC_SYSCODE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_MERC_SYSCODE |  | 全量
168 | TABREPORT_MERC_PID | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_MERC_PID |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_MERC_PID |  | 全量
169 | TRANSBANKCARDLOST | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANSBANKCARDLOST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANSBANKCARDLOST |  | 全量
170 | TABREPORT_MONTH2 | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_MONTH2 |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_MONTH2 |  | 全量
171 | TABREPORT_PID_SEX | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_PID_SEX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_PID_SEX |  | 全量
172 | TABREPORT_MONTH | 一卡通数据库 | SCHOOL | TABREPORT_MONTH |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TABREPORT_MONTH |  | 全量
173 | TERMINALINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | TERMINALINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TERMINALINFO |  | 全量
174 | TRANS_ACCOUNT_LICENSE | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_ACCOUNT_LICENSE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_ACCOUNT_LICENSE |  | 全量
175 | TRANS_ACCOUNT_LICENSE_TMP | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_ACCOUNT_LICENSE_TMP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_ACCOUNT_LICENSE_TMP |  | 全量
176 | TRANS_APPLIST | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_APPLIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_APPLIST |  | 全量
177 | TRANS_BANKACC | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_BANKACC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_BANKACC |  | 全量
178 | TRANS_CHARGE_LOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_CHARGE_LOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_CHARGE_LOG |  | 全量
179 | TRANS_CONFIGINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_CONFIGINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_CONFIGINFO |  | 全量
180 | TRANS_COMPARE_RESULT | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_COMPARE_RESULT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_COMPARE_RESULT |  | 全量
181 | TRANS_EXCHANGE_BANKDETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_EXCHANGE_BANKDETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_EXCHANGE_BANKDETAIL |  | 全量
182 | TRANS_MESSAGE | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_MESSAGE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_MESSAGE |  | 全量
183 | TRANS_MERCDETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_MERCDETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_MERCDETAIL |  | 全量
184 | TRANS_MERCTOTAL | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_MERCTOTAL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_MERCTOTAL |  | 全量
185 | TRANS_RELATION | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_RELATION |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_RELATION |  | 全量
186 | TRANS_PHONE_BILL | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_PHONE_BILL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_PHONE_BILL |  | 全量
187 | TRANS_EXCHANGE_GDCDETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_EXCHANGE_GDCDETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_EXCHANGE_GDCDETAIL |  | 全量
188 | TRANS_EXCHANGETOTAL | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_EXCHANGETOTAL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_EXCHANGETOTAL |  | 全量
189 | TRANS_RELATIONDETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_RELATIONDETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_RELATIONDETAIL |  | 全量
190 | TRANS_EXCHANGE_GDC_REQ | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_EXCHANGE_GDC_REQ |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_EXCHANGE_GDC_REQ |  | 全量
191 | TRANS_TERMINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_TERMINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_TERMINFO |  | 全量
192 | TRANS_TRCD | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_TRCD |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_TRCD |  | 全量
193 | TRANS_USER | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_USER |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_USER |  | 全量
194 | TRANS_USERNUM_1469423772 | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_USERNUM_1469423772 |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_USERNUM_1469423772 |  | 全量
195 | TRANS_USERNUM_1508138799 | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_USERNUM_1508138799 |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_USERNUM_1508138799 |  | 全量
196 | TRANS_USERNUM_DAYREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_USERNUM_DAYREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_USERNUM_DAYREPORT |  | 全量
198 | TRANS_USERNUM_DR_BAK | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_USERNUM_DR_BAK |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_USERNUM_DR_BAK |  | 全量
199 | TRANS_USERNUM_DR_DETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRANS_USERNUM_DR_DETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRANS_USERNUM_DR_DETAIL |  | 全量
201 | UAP_ACCESSTOKEN | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_ACCESSTOKEN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_ACCESSTOKEN |  | 全量
202 | TZREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | TZREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TZREPORT |  | 全量
203 | TRCDIDX | 一卡通数据库 | SCHOOL | TRCDIDX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TRCDIDX |  | 全量
204 | TSM_SYNC_TRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | TSM_SYNC_TRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | TSM_SYNC_TRJN |  | 全量
205 | UAP_API_DESC | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_API_DESC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_API_DESC |  | 全量
206 | UAP_API_GROUP | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_API_GROUP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_API_GROUP |  | 全量
207 | UAP_ACC_RELATION | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_ACC_RELATION |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_ACC_RELATION |  | 全量
209 | UAP_APP_API_RELATION | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_APP_API_RELATION |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_APP_API_RELATION |  | 全量
210 | UAP_CONFIG | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_CONFIG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_CONFIG |  | 全量
211 | UAP_FILE | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_FILE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_FILE |  | 全量
212 | UAP_DAYREPORT_V2 | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_DAYREPORT_V2 |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_DAYREPORT_V2 |  | 全量
213 | UAP_DAYREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_DAYREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_DAYREPORT |  | 全量
214 | UAP_APPINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_APPINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_APPINFO |  | 全量
215 | UAP_MSG_GROUP_CODE | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_MSG_GROUP_CODE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_MSG_GROUP_CODE |  | 全量
216 | UAP_MSG_ACCOUNT | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_MSG_ACCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_MSG_ACCOUNT |  | 全量
217 | UAP_MSG_SUBSCRIBED | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_MSG_SUBSCRIBED |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_MSG_SUBSCRIBED |  | 全量
218 | UAP_MSG_TRCD_GROUP | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_MSG_TRCD_GROUP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_MSG_TRCD_GROUP |  | 全量
219 | UAP_OPER_LOG | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_OPER_LOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_OPER_LOG |  | 全量
220 | UAP_PAYGW_CONFIG | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_PAYGW_CONFIG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_PAYGW_CONFIG |  | 全量
221 | UAP_PAYMENT_CONFIG | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_PAYMENT_CONFIG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_PAYMENT_CONFIG |  | 全量
222 | UTRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | UTRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UTRJN |  | 全量
223 | USYNC | 一卡通数据库 | SCHOOL | USYNC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | USYNC |  | 全量
224 | VIEW_SFMX | 一卡通数据库 | SCHOOL | VIEW_SFMX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | VIEW_SFMX |  | 全量
225 | VIEW_STUBANKINFO | 一卡通数据库 | SCHOOL | VIEW_STUBANKINFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | VIEW_STUBANKINFO |  | 全量
227 | UAP_PAYMENT_DETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_PAYMENT_DETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_PAYMENT_DETAIL |  | 全量
228 | VIEW_SSMX | 一卡通数据库 | SCHOOL | VIEW_SSMX |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | VIEW_SSMX |  | 全量
229 | UAP_PAYGW_DETAIL | 一卡通数据库 | SCHOOL | UAP_PAYGW_DETAIL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | UAP_PAYGW_DETAIL |  | 全量
230 | ZH | 一卡通数据库 | SCHOOL | ZH |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ZH |  | 全量
231 | YSREPORT | 一卡通数据库 | SCHOOL | YSREPORT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | YSREPORT |  | 全量
232 | ZKZYDY | 一卡通数据库 | SCHOOL | ZKZYDY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ZKZYDY |  | 全量
233 | ZBHD | 一卡通数据库 | SCHOOL | ZBHD |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ZBHD |  | 全量
234 | ZXYHKK | 一卡通数据库 | SCHOOL | ZXYHKK |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ZXYHKK |  | 全量
235 | MLOG$_ACCOUNT | 一卡通数据库 | SCHOOL | MLOG$_ACCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MLOG$_ACCOUNT |  | 全量
236 | MLOG$_MERCACC | 一卡通数据库 | SCHOOL | MLOG$_MERCACC |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MLOG$_MERCACC |  | 全量
237 | MLOG$_TRJN | 一卡通数据库 | SCHOOL | MLOG$_TRJN |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | MLOG$_TRJN |  | 全量
Note on O1: Manko: 全量是指全表清空再加载，应用系统数据库永远只有ODS最后一次批次的数据； 增量指ODS指在考虑批次重新执行时对对应日期批次进行增量部分数据删除，应用系统会一直保留所有数据。

## 国资处-采资一体化-SEC_ACCEPTANCE
|  | 源系统 | [7 empty] | 目标系统
序号(*) | ETL资源名称(*) | 源系统名称(*) | 源系统库名或Schema(*) | 源系统表英文名称(*) | 源系统表中文名称 | 采集方式(*) | 增量采集条件 | 采集频率 | 触发时间 | 目标系统名称(*) | 目标系统库名或Schema(*) | 目标系统接口表英文名称(*) | 目标系统接口表中文名称 | 加载策略(*) | 增量回退条件
1 | ACCEPTANCE_ITEM_TYPE | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ITEM_TYPE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ITEM_TYPE |  | 全量
2 | ACCEPTANCE_CONFIG_DEP | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_CONFIG_DEP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_CONFIG_DEP |  | 全量
3 | ACCEPTANCE_ITEMLIST_INTERFANCE | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ITEMLIST_INTERFANCE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ITEMLIST_INTERFANCE |  | 全量
4 | ACCEPTANCE_ACCOUNT_BO | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ACCOUNT_BO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ACCOUNT_BO |  | 全量
5 | ACCEPTANCE_ENTRY_CONFIG | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ENTRY_CONFIG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ENTRY_CONFIG |  | 全量
6 | ACCEPTANCE_ORDER_PARENT | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ORDER_PARENT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ORDER_PARENT |  | 全量
7 | ACCEPTANCE_PERSONAL | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_PERSONAL |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_PERSONAL |  | 全量
8 | ACCEPTANCE_USER_CONFIRM | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_USER_CONFIRM |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_USER_CONFIRM |  | 全量
9 | FINANCE_ORDER_RESULT | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | FINANCE_ORDER_RESULT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FINANCE_ORDER_RESULT |  | 全量
10 | GBTYPE_SUBJECT_MAPPING_SCU | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | GBTYPE_SUBJECT_MAPPING_SCU |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GBTYPE_SUBJECT_MAPPING_SCU |  | 全量
11 | ACCEPTANCE_ITEM_LIST_BO | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ITEM_LIST_BO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ITEM_LIST_BO |  | 全量
12 | FINANCE_SETTLEMENT_ORDER | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | FINANCE_SETTLEMENT_ORDER |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FINANCE_SETTLEMENT_ORDER |  | 全量
13 | SHOPPING_PROVIDER_REGISTER | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | SHOPPING_PROVIDER_REGISTER |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SHOPPING_PROVIDER_REGISTER |  | 全量
14 | SETTLEMENT | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | SETTLEMENT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SETTLEMENT |  | 全量
15 | ACCEPTANCE_REQUEST_ENTRY | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_REQUEST_ENTRY |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_REQUEST_ENTRY |  | 全量
16 | ACCEPTANCE_INTERFANCE | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_INTERFANCE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_INTERFANCE |  | 全量
17 | FINANCE_SETTLEMENT_ORDER_LIST | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | FINANCE_SETTLEMENT_ORDER_LIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | FINANCE_SETTLEMENT_ORDER_LIST |  | 全量
18 | SETTLEMENT_ORDER_LIST | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | SETTLEMENT_ORDER_LIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SETTLEMENT_ORDER_LIST |  | 全量
19 | ACCEPTANCE_ACCOUNT_INTERFANCE | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ACCOUNT_INTERFANCE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ACCOUNT_INTERFANCE |  | 全量
20 | SETTLEMENT_LIST | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | SETTLEMENT_LIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SETTLEMENT_LIST |  | 全量
21 | SETTLEMENT_INVOICE_LIST | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | SETTLEMENT_INVOICE_LIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | SETTLEMENT_INVOICE_LIST |  | 全量
22 | GBTYPE_SUBJECT_MAPPING | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | GBTYPE_SUBJECT_MAPPING |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | GBTYPE_SUBJECT_MAPPING |  | 全量
23 | ACCEPTANCE_ITEM_PARTS_INFO | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ITEM_PARTS_INFO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ITEM_PARTS_INFO |  | 全量
24 | ACCEPTANCE_FREEZE_RESULT | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_FREEZE_RESULT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_FREEZE_RESULT |  | 全量
25 | ACCEPTANCE_BO | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_BO |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_BO |  | 全量
26 | ACCEPTANCE_OPEARTOR_DEP | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_OPEARTOR_DEP |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_OPEARTOR_DEP |  | 全量
27 | ACCEPTANCE_EXPERT | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_EXPERT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_EXPERT |  | 全量
28 | ACCEPTANCE_EXPERT_LOG | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_EXPERT_LOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_EXPERT_LOG |  | 全量
29 | ACCEPTANCE_ACCOUNT | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ACCOUNT |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ACCOUNT |  | 全量
30 | ACCEPTANCE_ITEM_LIST | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_ITEM_LIST |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_ITEM_LIST |  | 全量
31 | ACCEPTANCE | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE |  | 全量
32 | ACCEPTANCE_LOG | 采资一体化平台 | SEC_ACCEPTANCE | ACCEPTANCE_LOG |  | 全量 |  |  |  | 测试数据库目标 | HG_MainDB | ACCEPTANCE_LOG |  | 全量
Note on O2: Manko: 全量是指全表清空再加载，应用系统数据库永远只有ODS最后一次批次的数据； 增量指ODS指在考虑批次重新执行时对对应日期批次进行增量部分数据删除，应用系统会一直保留所有数据。